# Plan de construcción de Klini Mobile

Hoja de ruta por tareas para los módulos Paciente y Médico

Este documento organiza la construcción de Klini Mobile en tareas verificables. La aplicación será un proyecto Expo y React Native independiente, mientras que Dr. Sam continuará como backend y fuente oficial de datos. La secuencia prioriza seguridad, trazabilidad y entregas pequeñas que puedan probarse antes de avanzar.

Alcance inicial. Únicamente los módulos Paciente y Médico, con sus funciones autorizadas. Se excluyen administración, operación hospitalaria, inventarios, instituciones, seguros y configuración general.

# Cómo usar esta hoja de ruta

Trabajar las fases en orden y no iniciar una tarea cuyo requisito previo esté pendiente.

Marcar una tarea como terminada solamente cuando cumpla su criterio de aceptación y tenga evidencia de prueba.

Registrar decisiones técnicas y cambios de alcance junto al identificador de la tarea.

Mantener datos clínicos reales fuera de ambientes de desarrollo y demostración.

# Tecnología acordada

| Componente | Decisión |
| --- | --- |
| Aplicación | Expo, React Native y TypeScript |
| Navegación | Expo Router con rutas separadas por rol |
| Backend | Laravel API versionada dentro de Dr. Sam |
| Autenticación | Laravel Sanctum y token por dispositivo |
| Seguridad local | expo-secure-store para credenciales |
| Desarrollo | Expo Go para prototipo y expo-dev-client para el proyecto real |
| Android | Android Studio y emulador Pixel |
| Iconos | @expo/vector-icons |

# Mapa general de fases

| Fase | Enfoque | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 | Alcance y diseño funcional | Backlog aprobado y matriz de funciones por rol |
| Fase 1 | Fundación técnica | Proyecto Expo reproducible en Android |
| Fase 2 | API móvil Laravel | API versionada, segura y documentada |
| Fase 3 | Arquitectura de la aplicación | Navegación, sesión, tema y cliente HTTP |
| Fase 4 | Autenticación | Ingreso, recuperación y cierre de sesión seguros |
| Fase 5 | Módulo Paciente | Funciones esenciales del paciente listas |
| Fase 6 | Módulo Médico | Agenda y atención clínica básica listas |
| Fase 7 | Solicitudes clínicas | Flujos NPT y oncológico habilitados |
| Fase 8 | Notificaciones y documentos | Alertas, archivos y tolerancia de red |
| Fase 9 | Calidad y seguridad | Pruebas, auditoría y aceptación completadas |
| Fase 10 | Beta y publicación | APK de prueba y proceso de liberación |

# Backlog de construcción

Cada fila corresponde a una tarea rastreable. Los identificadores deben utilizarse en commits, incidencias y reportes de avance.

## Fase 0 Alcance y diseño funcional

Objetivo. Definir exactamente qué se construirá antes de programar.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-001 | Inventariar las funciones web actuales de Paciente y Médico. | Matriz funcional por rol. | Cada pantalla y acción tiene decisión: incluir, adaptar o excluir. |
| KM-002 | Definir el alcance del producto mínimo viable. | Lista cerrada del MVP. | El MVP tiene prioridades y no incluye módulos administrativos. |
| KM-003 | Documentar los recorridos principales de ambos perfiles. | Flujos de usuario. | Inicio de sesión, navegación y tareas clínicas tienen inicio y fin claros. |
| KM-004 | Definir identidad visual de Klini Mobile. | Colores, tipografía, iconos y componentes base. | La guía contempla accesibilidad, estados y contraste. |
| KM-005 | Definir contratos de datos y reglas de privacidad. | Catálogo inicial de recursos y datos sensibles. | Cada dato indica origen, permiso y política de almacenamiento. |

## Fase 1 Fundación técnica

Objetivo. Crear una base estable y repetible para el equipo.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-101 | Crear el repositorio independiente klini-mobile con Expo y TypeScript. | Proyecto inicial versionado. | Instala dependencias y abre la pantalla inicial sin errores. |
| KM-102 | Configurar Expo Router y rutas tipadas. | Estructura src/app con grupos Paciente y Médico. | Las rutas compilan y los grupos permanecen protegidos. |
| KM-103 | Configurar ESLint, Prettier y reglas TypeScript estrictas. | Estándares automáticos de código. | Lint y comprobación de tipos terminan correctamente. |
| KM-104 | Definir ambientes local, pruebas y producción. | Variables EXPO_PUBLIC_API_URL documentadas. | No existen URLs ni secretos escritos directamente en el código. |
| KM-105 | Configurar Android Studio y un emulador Pixel. | Emulador operativo. | La app consume el backend local mediante 10.0.2.2. |
| KM-106 | Preparar Expo Go para prototipo y expo-dev-client para el desarrollo real. | Flujo de ejecución documentado. | Existe un development build instalable y reproducible. |

## Fase 2 API móvil Laravel

Objetivo. Exponer las funciones necesarias sin reutilizar directamente las vistas web.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-201 | Crear el prefijo versionado /api/mobile/v1. | Grupo de rutas móvil. | Todas las rutas móviles están versionadas y aisladas. |
| KM-202 | Implementar autenticación móvil con Laravel Sanctum. | Login y tokens por dispositivo. | El token tiene capacidades, vencimiento o revocación controlada. |
| KM-203 | Crear endpoints /me, logout y revocación de sesiones. | Gestión de sesión móvil. | Cerrar sesión invalida el token utilizado. |
| KM-204 | Aplicar políticas para roles patient y doctor. | Autorización por recurso. | Un paciente no ve datos ajenos y un médico solo accede a pacientes permitidos. |
| KM-205 | Definir un formato uniforme de respuestas y errores. | Contrato JSON común. | Éxitos, validaciones, permisos y errores usan una estructura consistente. |
| KM-206 | Crear endpoints de lectura para Paciente. | Recursos de perfil, citas, historial, recetas y documentos. | Cada endpoint está paginado cuando corresponde y tiene pruebas. |
| KM-207 | Crear endpoints de lectura y escritura para Médico. | Agenda, pacientes, notas, recetas y solicitudes. | Las operaciones respetan permisos, validaciones y auditoría. |
| KM-208 | Agregar control de frecuencia, registros y auditoría. | Protección y trazabilidad. | Intentos, accesos sensibles y modificaciones quedan registrados. |
| KM-209 | Publicar documentación OpenAPI o colección de pruebas. | Contrato consumible por el equipo móvil. | Cada endpoint incluye ejemplos, errores y autenticación. |

## Fase 3 Arquitectura de la aplicación

Objetivo. Evitar acoplamientos y preparar el crecimiento de la app.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-301 | Crear el cliente HTTP con URL por ambiente. | Capa src/services/api. | Agrega token, tiempo límite y traducción de errores. |
| KM-302 | Guardar credenciales con expo-secure-store. | Almacenamiento seguro del token. | El token no se guarda en AsyncStorage ni aparece en registros. |
| KM-303 | Implementar el estado de autenticación. | Provider o store de sesión. | Restaura, renueva y elimina la sesión de forma determinista. |
| KM-304 | Crear guardianes de navegación por rol. | Redirecciones Paciente y Médico. | No es posible abrir rutas de otro perfil mediante enlaces directos. |
| KM-305 | Construir el sistema visual reutilizable. | Botones, campos, tarjetas, listas y estados. | Los componentes cubren carga, vacío, error y deshabilitado. |
| KM-306 | Configurar caché y consulta de datos. | Capa de estado remoto. | Evita solicitudes duplicadas y permite actualización controlada. |
| KM-307 | Implementar registro de errores sin datos clínicos. | Estrategia de observabilidad. | Los eventos técnicos no contienen tokens ni información médica. |

## Fase 4 Autenticación

Objetivo. Entregar el primer recorrido completo y seguro.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-401 | Diseñar e implementar la pantalla de acceso. | Login adaptable y accesible. | Valida campos, muestra errores claros y evita envíos duplicados. |
| KM-402 | Implementar carga inicial y restauración de sesión. | Pantalla de arranque. | La app decide correctamente entre login y panel del usuario. |
| KM-403 | Implementar recuperación y cambio de contraseña. | Flujo de recuperación. | No revela si una cuenta existe y respeta políticas del backend. |
| KM-404 | Implementar cierre de sesión y expiración. | Salida segura. | Revoca el token, limpia datos locales y regresa al login. |
| KM-405 | Probar accesos cruzados y sesiones inválidas. | Pruebas de seguridad de sesión. | Los accesos indebidos reciben 401 o 403 y no filtran información. |

## Fase 5 Módulo Paciente

Objetivo. Trasladar las funciones esenciales del portal del paciente.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-501 | Crear el panel principal del paciente. | Resumen de próximas citas, recetas y avisos. | Los datos coinciden con Laravel y permiten navegación directa. |
| KM-502 | Crear perfil y datos personales. | Consulta y edición permitida del perfil. | Los campos editables y de solo lectura respetan las reglas actuales. |
| KM-503 | Crear agenda y detalle de citas. | Listado, filtros y detalle. | Estados, fechas, médico y unidad se muestran correctamente. |
| KM-504 | Crear historial clínico. | Vista cronológica y detalle. | Solo se muestran registros autorizados y los vacíos son comprensibles. |
| KM-505 | Crear recetas y medicamentos. | Listado y detalle de prescripciones. | Incluye vigencia, indicaciones y estado sin permitir acciones indebidas. |
| KM-506 | Crear estudios y documentos. | Listado y visualización segura. | Las descargas requieren autenticación y manejan archivos no disponibles. |
| KM-507 | Crear notificaciones del paciente. | Bandeja y marcado como leído. | Contadores y estados se sincronizan con el backend. |

## Fase 6 Módulo Médico

Objetivo. Permitir que el médico atienda su agenda y pacientes autorizados.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-601 | Crear el panel principal del médico. | Resumen de agenda, pendientes y avisos. | Los indicadores corresponden exclusivamente al médico autenticado. |
| KM-602 | Crear agenda diaria y calendario. | Agenda navegable. | Permite filtrar, abrir citas y actualizar solo acciones autorizadas. |
| KM-603 | Crear catálogo de pacientes autorizados. | Buscador y listado. | No devuelve pacientes sin relación clínica vigente. |
| KM-604 | Crear expediente resumido del paciente. | Datos clínicos por secciones. | Cada acceso valida relación, permiso y queda auditado. |
| KM-605 | Crear notas y registro de consulta. | Formulario clínico validado. | Guarda borrador o registro final según las reglas del backend. |
| KM-606 | Crear prescripciones médicas. | Alta y consulta de recetas. | Medicamentos, dosis e indicaciones usan catálogos y validaciones. |
| KM-607 | Crear seguimiento de solicitudes. | Listado de solicitudes y estados. | Los estados coinciden con Dr. Sam y se actualizan al refrescar. |

## Fase 7 Solicitudes clínicas

Objetivo. Llevar a móvil los flujos clínicos complejos después de estabilizar ambos módulos.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-701 | Adaptar el formulario nutricional NPT. | Formulario móvil por pasos. | Valida datos clínicos, componentes, cantidades y fecha de entrega. |
| KM-702 | Adaptar el formulario oncológico. | Formulario móvil por pasos. | Soporta mezclas, medicamentos, dosis, diluyentes, vías y fechas. |
| KM-703 | Integrar catálogos y prevalidación. | Selección y validación remota. | No permite enviar productos incompatibles o no disponibles. |
| KM-704 | Implementar adjuntos clínicos. | Carga segura de documentos. | Valida formato, tamaño, progreso y errores de transferencia. |
| KM-705 | Implementar confirmación y envío idempotente. | Resumen previo al envío. | Un doble toque no genera solicitudes duplicadas. |
| KM-706 | Mostrar seguimiento y observaciones. | Detalle de estado. | Presenta autorizaciones, integración, observaciones y resultado operativo. |

## Fase 8 Notificaciones documentos y red

Objetivo. Preparar la aplicación para condiciones reales de uso.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-801 | Configurar notificaciones push en development build. | Registro de dispositivo y recepción de alertas. | El usuario puede habilitar o revocar notificaciones. |
| KM-802 | Implementar deep links desde notificaciones. | Navegación a la pantalla relacionada. | El enlace valida sesión, rol y permisos antes de abrir datos. |
| KM-803 | Implementar visualización y descarga de archivos. | Visor y manejo de descargas. | Los archivos temporales se eliminan y no quedan expuestos. |
| KM-804 | Definir comportamiento sin conexión. | Mensajes, caché permitida y reintentos. | La app distingue entre datos guardados, datos vencidos y acciones no enviadas. |
| KM-805 | Manejar cambios de red y reanudación. | Recuperación automática controlada. | No duplica acciones al reconectarse ni pierde formularios en curso. |

## Fase 9 Calidad y seguridad

Objetivo. Demostrar que la aplicación funciona y protege la información clínica.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-901 | Crear pruebas unitarias de servicios, stores y validadores. | Suite unitaria móvil. | Cubre autenticación, errores, formatos y reglas críticas. |
| KM-902 | Crear pruebas de componentes y navegación. | Suite de interfaz. | Cubre estados de carga, vacío, error y permisos. |
| KM-903 | Crear pruebas de integración de la API móvil. | Suite Laravel móvil. | Verifica 401, 403, validaciones, propiedad y auditoría. |
| KM-904 | Ejecutar pruebas extremo a extremo en Android. | Recorridos automatizados o guiones reproducibles. | Paciente y Médico completan sus recorridos principales. |
| KM-905 | Realizar revisión de seguridad y privacidad. | Lista de hallazgos resueltos. | No hay secretos, registros clínicos indebidos ni acceso horizontal. |
| KM-906 | Realizar pruebas de accesibilidad y dispositivos. | Matriz de compatibilidad. | Textos, contraste, teclado, escalado y tamaños de pantalla son utilizables. |
| KM-907 | Ejecutar aceptación con usuarios. | Acta de aceptación y pendientes. | Paciente y Médico validan tareas críticas con datos de prueba. |

## Fase 10 Beta y publicación

Objetivo. Entregar una versión instalable, observable y recuperable.

| ID | Tarea | Entregable | Criterio de terminado |
| --- | --- | --- | --- |
| KM-1001 | Configurar nombre, identificadores, icono y splash de Klini Mobile. | Configuración nativa final. | Se visualiza correctamente en el development build y release. |
| KM-1002 | Configurar perfiles EAS para desarrollo, vista previa y producción. | eas.json y credenciales controladas. | Cada perfil genera el artefacto esperado sin exponer secretos. |
| KM-1003 | Generar APK de distribución interna. | Versión beta instalable. | Se instala en un dispositivo limpio y consume el ambiente de pruebas. |
| KM-1004 | Preparar monitoreo y procedimiento de soporte. | Guía operativa. | Incluye diagnóstico, revocación de sesiones y respuesta ante incidentes. |
| KM-1005 | Preparar ficha y política para Google Play. | Materiales de publicación. | Permisos, privacidad, capturas y clasificación están completos. |
| KM-1006 | Publicar beta cerrada y recopilar resultados. | Versión candidata. | No existen defectos críticos y los pendientes están priorizados. |

# Hitos de entrega

| Hito | Cobertura | Condición de salida |
| --- | --- | --- |
| Hito 1 Base instalada | Fases 0 y 1 | La app abre en Android y el equipo comparte una configuración reproducible. |
| Hito 2 Sesión segura | Fases 2 a 4 | Paciente y Médico ingresan, recuperan sesión y solo ven rutas permitidas. |
| Hito 3 MVP Paciente | Fase 5 | El paciente consulta su información, citas, historial, recetas y documentos. |
| Hito 4 MVP Médico | Fase 6 | El médico consulta agenda y pacientes, registra atención y genera recetas. |
| Hito 5 Clínica ampliada | Fases 7 y 8 | Solicitudes clínicas, documentos y notificaciones funcionan en condiciones reales. |
| Hito 6 Beta cerrada | Fases 9 y 10 | Existe una versión Android aprobada para usuarios de prueba. |

# Primera iteración recomendada

Para comenzar sin dispersar el esfuerzo, la primera iteración debe terminar con una aplicación instalada que autentique ambos perfiles contra Laravel.

Completar KM-001 a KM-005 y aprobar el alcance del MVP.

Completar KM-101 a KM-106 y ejecutar Klini Mobile en un emulador Pixel.

Completar KM-201 a KM-205 para contar con autenticación y permisos básicos.

Completar KM-301 a KM-305 para tener navegación, sesión y componentes base.

Completar KM-401, KM-402, KM-404 y KM-405 para validar el recorrido de acceso.

# Definición general de terminado

El código compila, pasa lint, comprobación de tipos y pruebas relacionadas.

La función se probó en un emulador Android y, cuando aplique, en un dispositivo físico.

Los estados de carga, vacío, error, permiso denegado y sesión vencida están resueltos.

La API valida autenticación, autorización, propiedad de los datos y entradas del usuario.

No se registran tokens, contraseñas ni información clínica sensible en consola o telemetría.

La tarea cuenta con evidencia de prueba y documentación mínima para reproducirla.

# Referencias técnicas

Expo Router: https://docs.expo.dev/router/introduction/

Development builds: https://docs.expo.dev/develop/development-builds/introduction/

Expo SecureStore: https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/securestore/

Laravel Sanctum: https://laravel.com/docs/sanctum